## Reporte de Formatos
55057
TÍTULO |  |  | NOMBRE CORTO |  |  | DESCRIPCIÓN
Los planes, programas o proyectos con indicadores de gestión |  |  | LTAI_Art81_FXV_2019 |  |  | Los planes, programas o proyectos con indicadores de gestión
3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 | 13 | 14
537913 | 537914 | 537915 | 537916 | 537917 | 537918 | 537919 | 537920 | 537921 | 537922 | 537923 | 537924 | 537925 | 537926 | 537927 | 537928 | 537930 | 537931 | 537911 | 537912
Tabla Campos
Ejercicio | Fecha de Inicio del Periodo que se Informa | Fecha de Término del Periodo que se Informa | Nombre del programa | Objetivo institucional | Nombre del Indicador | Dimensión a medir | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Frecuencia de medición | Línea base | Meta programadas | Metas ajustadas | Avance de metas | Sentido del indicador | Fuente de información | Área responsable de la información | Fecha de Actualización | Nota
2019 | 2019-07-01 | 2019-09-30 | Programa Operativo Anual | Mejoramiento de las redes existentes ya que cumplieron su vida útil | Rehabilitación de colector sanitario a base de tubo PVC sanitario de 18 pulgadas de díametro. Ubicado al sur-este de la Cd. de Caborca. Denominado "Cerro Prieto" . | metros lineales | Metros lineales | Se mide la cantidad instalada | Metros lineales | Por cada obra rehabilitada | 1050000 | 1050000 | 776242.71 | 514018 | Descendente | OOMAPAS CABORCA POA 2019 | DEPARTAMENTO TÉCNICO | 2019-09-30 | 88 % de AVANCE. SE AJUSTO DIAMETRO DE TUBO A 16"
2019 | 2019-07-01 | 2019-09-30 | Programa Operativo Anual | Mejoramiento de las redes hidráulicas y a la vez cubrir el mayor porcentaje del casco urbano | Ampliación de la Red de Agua Potable a base de tubería PVC hidráulica de 3" RD-32.5, tuebría PVC hidráulica de 6" clase 7 se incluyen piezas especiales. | metros lineales | Metros lineales | Se mide la cantidad instalada | Metros lineales | Por cada obra rehabilitada | 720000 | 720000 | 915890 | 310306 | Ascendente | OOMAPAS CABORCA POA 2019 | DEPARTAMENTO TÉCNICO | 2019-09-30 | 58 % de AVANCE.

## Hidden_1
Ascendente
Descendente