## Reporte de Formatos
55057
TÍTULO |  |  | NOMBRE CORTO |  |  | DESCRIPCIÓN
Los planes, programas o proyectos con indicadores de gestión |  |  | LTAI_Art81_FXV_2021 |  |  | Los planes, programas o proyectos con indicadores de gestión
3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 | 13 | 14
537913 | 537914 | 537915 | 537916 | 537917 | 537918 | 537919 | 537920 | 537921 | 537922 | 537923 | 537924 | 537925 | 537926 | 537927 | 537928 | 537930 | 537931 | 537911 | 537912
Tabla Campos
Ejercicio | Fecha de Inicio del Periodo que se Informa | Fecha de Término del Periodo que se Informa | Nombre del programa | Objetivo institucional | Nombre del Indicador | Dimensión a medir | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Frecuencia de medición | Línea base | Meta programadas | Metas ajustadas | Avance de metas | Sentido del indicador | Fuente de información | Área responsable de la información | Fecha de Actualización | Nota
2021 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | PROGRAMA OPERATIVO ANUAL | Mejoramiento de las redes existentes ya que cumplieron su vida útil | Rehabilitación de red de drenaje sanitario, descargas domiciliarias y pozos de visita, en Colonia las Granja. | metros lineales | Metros lineales | Se mide la cantidad instalada | Metros lineales | ESTIMACION PRESENTADA | 750000 | 750000 | 750000 | 0% | Descendente | OOMAPAS CABORCA | DEPARTAMENTO TECNICO | 2021-07-28 | LA EJECUCION DE ESTA OBRA SE REPROGRAMA AL 3ER. Y 4TO. TRIMESTRE 2021
2021 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | PROGRAMA OPERATIVO ANUAL | Mejoramiento de las redes existentes ya que cumplieron su vida útil | Rehabilitación de red de drenaje sanitario, descargas domiciliarias y pozos de visita en Colonia Tierra Blanca. | metros lineales | Metros lineales | Se mide la cantidad instalada | Metros lineales | ESTIMACION PRESENTADA | 670000 | 670000 | 670000 | 0% | Descendente | OOMAPAS CABORCA | DEPARTAMENTO TECNICO | 2021-07-28 | LA EJECUCION DE ESTA OBRA SE REPROGRAMA AL 3ER. Y 4TO. TRIMESTRE 2021
2021 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | PROGRAMA OPERATIVO ANUAL | Mejoramiento de las redes existentes ya que cumplieron su vida útil | Ampliación de red de drenaje sanitario, descargas domiciliarias y pozos de visita en Colonia Honorato Pino. | metros lineales | Metros lineales | Se mide la cantidad instalada | Metros lineales | ESTIMACION PRESENTADA | 350000 | 350000 | 350000 | 0% | Descendente | OOMAPAS CABORCA | DEPARTAMENTO TECNICO | 2021-07-28 | LA EJECUCION DE ESTA OBRA SE REPROGRAMA AL 3ER. Y 4TO. TRIMESTRE 2021
2021 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | PROGRAMA OPERATIVO ANUAL | Mejoramiento de las redes existentes ya que cumplieron su vida útil | Línea de conducción con tubería PVC 10” clase 5 desde rebombeo calle 20 y ciro Lizárraga hasta a calle 30 y Benjamín Hill. Incluye crucero hidráulico con caja de operación de válvulas. | metros lineales | Metros lineales | Se mide la cantidad instalada | Metros lineales | ESTIMACION PRESENTADA | 930000 | 930000 | 930000 | 100% | Descendente | OOMAPAS CABORCA | DEPARTAMENTO TECNICO | 2021-07-28 | ESTA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y PUESTA EN MARCHA

## Hidden_1
Ascendente
Descendente