## Reporte de Formatos
55057
TÍTULO |  |  | NOMBRE CORTO |  |  | DESCRIPCIÓN
Los planes, programas o proyectos con indicadores de gestión |  |  | LTAI_Art81_FXV_2018-2020 |  |  | Los planes, programas o proyectos con indicadores de gestión
3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 | 13 | 14
537913 | 537914 | 537915 | 537916 | 537917 | 537918 | 537919 | 537920 | 537921 | 537922 | 537923 | 537924 | 537925 | 537926 | 537927 | 537928 | 537930 | 537931 | 537911 | 537912
Tabla Campos
Ejercicio | Fecha de Inicio del Periodo que se Informa | Fecha de Término del Periodo que se Informa | Nombre del programa | Objetivo institucional | Nombre del Indicador | Dimensión a medir | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Frecuencia de medición | Línea base | Meta programadas | Metas ajustadas | Avance de metas | Sentido del indicador | Fuente de información | Área responsable de la información | Fecha de Actualización | Nota
2022 | 2022-01-01 | 2022-03-31 | PROGRAMA OPERATIVO ANUAL | AMPLIAR LA COBERTURA DE LAS INSTALACIONES PARA BRINDAR UN MEJOR SERVIVIO A LA COMUNIDAD. | Ampliacion de Red de drenaje sanitario, colector de 14 y pozos de visita en la colonia Palo Verde Calle Santa cecilia y camino al basuron ;en municipio de Caborca, Sonora. | metros lineales | Metros lineales | Se mide la cantidad instalada | Metros lineales | ESTIMACION PRESENTADA | 930000 | 881248.59 | 881248.59 | 100% | Descendente | OOMAPAS CABORCA | DEPARTAMENTO TECNICO | 2022-04-28 | ESTA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y PUESTA EN MARCHA
2022 | 2022-01-01 | 2022-03-31 | PROGRAMA OPERATIVO ANUAL | AMPLIAR LA COBERTURA DE LAS INSTALACIONES PARA BRINDAR UN MEJOR SERVIVIO A LA COMUNIDAD. | Ampliacion de red hidraulica en varias calles y avenidas de la comunidad Plutarco Elias Calles (y griega ) ; en la ciudad de Caborca, Sonora. | metros lineales | Metros lineales | Se mide la cantidad instalada | Metros lineales | ESTIMACION PRESENTADA | 487000 | 467200.88 | 467200.88 | 100% | Descendente | OOMAPAS CABORCA | DEPARTAMENTO TECNICO | 2022-04-28 | ESTA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y PUESTA EN MARCHA

## Hidden_1
Ascendente
Descendente