## Reporte de Formatos
55057
TÍTULO |  |  | NOMBRE CORTO |  |  | DESCRIPCIÓN
Los planes, programas o proyectos con indicadores de gestión |  |  | LTAI_Art81_FXV_2022 |  |  | Los planes, programas o proyectos con indicadores de gestión
3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 | 13 | 14
537913 | 537914 | 537915 | 537916 | 537917 | 537918 | 537919 | 537920 | 537921 | 537922 | 537923 | 537924 | 537925 | 537926 | 537927 | 537928 | 537930 | 537931 | 537911 | 537912
Tabla Campos
Ejercicio | Fecha de Inicio del Periodo que se Informa | Fecha de Término del Periodo que se Informa | Nombre del programa | Objetivo institucional | Nombre del Indicador | Dimensión a medir | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Frecuencia de medición | Línea base | Meta programadas | Metas ajustadas | Avance de metas | Sentido del indicador | Fuente de información | Área responsable de la información | Fecha de Actualización | Nota
2022 | 2022-10-01 | 2023-12-31 | PROGRAMA OPERATIVO ANUAL | AMPLIAR LA COBERTURA DE LAS INSTALACIONES PARA BRINDAR UN MEJOR SERVIVIO A LA COMUNIDAD. | Rehabilitación de red hidráulica y tomas domiciliarias en callejón Hidalgo, Tlaxcala y Aguascalientes, entre Av. X y Boulevard Fuerza aerea, Coloinia Aviación | metros lineales | Metros lineales | Se mide la cantidad instalada | Metros lineales | ESTIMACION PRESENTADA | 229759 | 229759 | 229759.53 | 100% | Descendente | OOMAPAS CABORCA | DEPARTAMENTO TECNICO | 2023-01-25 | OBRA TERMINADA Y EN PUESTA EN MARCHA
2022 | 2022-10-01 | 2023-12-31 | PROGRAMA OPERATIVO ANUAL | AMPLIAR LA COBERTURA DE LAS INSTALACIONES PARA BRINDAR UN MEJOR SERVIVIO A LA COMUNIDAD. | Construcción de estacion de bombeo tipo centrifuga para mejorar el abastecimieno de agua potable en el sector Alto de la Colonia Industrial de la ciudad de caborca Son ( Durango a Sonora, entre 6 y 8 ). | metros lineales | Metros lineales | Se mide la cantidad instalada | Metros lineales | ESTIMACION PRESENTADA | 947873 | 947873 | 947873 | 100% | Descendente | OOMAPAS CABORCA | DEPARTAMENTO TECNICO | 2023-01-25 | OBRA TERMINADA Y EN PUESTA EN MARCHA
2022 | 2022-10-01 | 2023-12-31 | PROGRAMA OPERATIVO ANUAL | AMPLIAR LA COBERTURA DE LAS INSTALACIONES PARA BRINDAR UN MEJOR SERVIVIO A LA COMUNIDAD. | Rehabilitación de colector sanitario de 24", en calle 4 entre avenidas A y B y en Avenida A entre calles 5 y 6, incluye construcción de pozos de visita, en la Colinia Centro del Municipio de Caborca, Son. | metros lineales | Metros lineales | Se mide la cantidad instalada | Metros lineales | ESTIMACION PRESENTADA | 650000 | 650000 | 647591.23 | 100% | Descendente | OOMAPAS CABORCA | DEPARTAMENTO TECNICO | 2023-01-25 | OBRA TERMINADA Y EN PUESTA EN MARCHA
2022 | 2022-10-01 | 2023-12-31 | PROGRAMA OPERATIVO ANUAL | AMPLIAR LA COBERTURA DE LAS INSTALACIONES PARA BRINDAR UN MEJOR SERVIVIO A LA COMUNIDAD. | Amplación de red de drnaje sanitario y pozos de visita en calle porfirio Arrizón entre Caborca y calle sin nombre en la Comunidad Plutarco Elias Calles ( y Griega), Municipio de Caborca | metros lineales | Metros lineales | Se mide la cantidad instalada | Metros lineales | ESTIMACION PRESENTADA | 589573.47 | 589573.47 | 575823.1 | 100% | Descendente | OOMAPAS CABORCA | DEPARTAMENTO TECNICO | 2023-01-25 | OBRA TERMINADA Y EN PUESTA EN MARCHA
2022 | 2022-10-01 | 2023-12-31 | PROGRAMA OPERATIVO ANUAL | AMPLIAR LA COBERTURA DE LAS INSTALACIONES PARA BRINDAR UN MEJOR SERVIVIO A LA COMUNIDAD. | Rehabilitación de red de drenaje sanitario de 14", descargas domiciliarias, pozos de visitas, incluye ruptura y reparacion de pavimneto de zanja, en avenida Quiroz y Mora entre calles 20 y 24 en Colonia Lazaro Cardenas, en Municipio de Caborca, Sonora | metros lineales | Metros lineales | Se mide la cantidad instalada | Metros lineales | ESTIMACION PRESENTADA | 789559.17 | 789519.16 | 789519.16 | 100% | Descendente | OOMAPAS CABORCA | DEPARTAMENTO TECNICO | 2023-01-25 | OBRA TERMINADA Y EN PUESTA EN MARCHA
2022 | 2022-10-01 | 2023-12-31 | PROGRAMA OPERATIVO ANUAL | AMPLIAR LA COBERTURA DE LAS INSTALACIONES PARA BRINDAR UN MEJOR SERVIVIO A LA COMUNIDAD. | Línea de conducción desde Pozo Roman Santiago hasta línea de conducción Argentina No. 1, de la Ciudad de Caborca, Sonora | metros lineales | Metros lineales | Se mide la cantidad instalada | Metros lineales | ESTIMACION PRESENTADA | 785728.92 | 785728.92 | 785728.92 | 100% | Descendente | OOMAPAS CABORCA | DEPARTAMENTO TECNICO | 2023-01-25 | OBRA TERMINADA Y EN PUESTA EN MARCHA
2022 | 2022-10-01 | 2023-12-31 | PROGRAMA OPERATIVO ANUAL | AMPLIAR LA COBERTURA DE LAS INSTALACIONES PARA BRINDAR UN MEJOR SERVIVIO A LA COMUNIDAD. | Rehabilitación de rebombeo Santa Cecilia 2 (Comandancia), incluye cambio de bomba centrifuga 125HP para gasto maximo de 2200 GPM y modiicaciones en tren de carga-descarga en la Ciudad de Caborca, Sonora | metros lineales | Metros lineales | Se mide la cantidad instalada | Metros lineales | ESTIMACION PRESENTADA | 418000 | 418000 | 418000 | 100% | Descendente | OOMAPAS CABORCA | DEPARTAMENTO TECNICO | 2023-01-25 | OBRA TERMINADA Y EN PUESTA EN MARCHA
2022 | 2022-10-01 | 2023-12-31 | PROGRAMA OPERATIVO ANUAL | CONTROLAR VÍA REMOTA EL FUNCIONAMIENTO DEL POZO PARA BRINDAR UN SERVICIO MAS EFICIENTE A LA COMUNIDAD. | Suministro e instalación de variador de 200HP, servicio de gabinete y comunicación en Pozo RS en la Ciudad de Caborca, Sonora | metros lineales | Metros lineales | Se mide la cantidad instalada | Metros lineales | ESTIMACION PRESENTADA | 199800 | 199800 | 199800 | 100% | Descendente | OOMAPAS CABORCA | DEPARTAMENTO TECNICO | 2023-01-25 | OBRA TERMINADA Y EN PUESTA EN MARCHA
2022 | 2022-10-01 | 2023-12-31 | PROGRAMA OPERATIVO ANUAL | CONTROLAR VÍA REMOTA EL FUNCIONAMIENTO DEL POZO PARA BRINDAR UN SERVICIO MAS EFICIENTE A LA COMUNIDAD. | Automatización y control de Pozo y Pila de almacenamiento mediante telemetría, sensor de nivel en pila y variador de frecuencia de 200 HP en Pozo el Huanimaro No. 2, en el Municipio de Caborca, Sonora | metros lineales | Metros lineales | Se mide la cantidad instalada | Metros lineales | ESTIMACION PRESENTADA | 620138.5 | 620138.5 | 620138.5 | 100% | Descendente | OOMAPAS CABORCA | DEPARTAMENTO TECNICO | 2023-01-25 | OBRA TERMINADA Y EN PUESTA EN MARCHA
2023 | 2022-10-01 | 2023-12-31 | PROGRAMA OPERATIVO ANUAL | AMPLIAR LA COBERTURA DE LAS INSTALACIONES PARA BRINDAR UN MEJOR SERVIVIO A LA COMUNIDAD. | Ampliacion de red de drenaje sanitario y pozos de visita por carretera internacional entre avenida Oriente y Morelos col. Centro de H. Caborca, Son. | metros lineales | Metros lineales | Se mide la cantidad instalada | Metros lineales | ESTIMACION PRESENTADA | 744838.41 | 744838.41 | 744838.41 | 100% | Descendente | OOMAPAS CABORCA | DEPARTAMENTO TECNICO | 2023-01-25 | OBRA TERMINADA Y EN PUESTA EN MARCHA
2024 | 2022-10-01 | 2023-12-31 | PROGRAMA OPERATIVO ANUAL | AMPLIAR LA COBERTURA DE LAS INSTALACIONES PARA BRINDAR UN MEJOR SERVIVIO A LA COMUNIDAD. | Rehablilitacion de tuberia PVC hidraulica de 6", tomas domiciliarias y cruceros hidraulicos, en avenida "T" entre las calles Pitiquito y 18 de la colonia Deportiva, municipio de Caborca, Son. | metros lineales | Metros lineales | Se mide la cantidad instalada | Metros lineales | ESTIMACION PRESENTADA | 521844.12 | 521844.12 | 521844.12 | 100% | Descendente | OOMAPAS CABORCA | DEPARTAMENTO TECNICO | 2023-01-25 | OBRA TERMINADA Y EN PUESTA EN MARCHA
2025 | 2022-10-01 | 2023-12-31 | PROGRAMA OPERATIVO ANUAL | AUMENTAR LOS LITROS EXTRAIDOS PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA COMUNIDAD. | Rehabilitacion de bomba, incluye revestimiento de tazones, revision de bronces, careos de tuberías y todos los movimientos y maniobras necesarios para el correcto funcionamiento de motor vertical del pozo de agua potable "El Huanimaro 2" en la comunidad de Plutarco Elias Calles (Y Griega), municipio de Caborca, Sonora. | Pieza | Pieza | Se mide la cantidad instalada | Pieza | ESTIMACION PRESENTADA | 286632 | 286632 | 286632 | 100% | Descendente | OOMAPAS CABORCA | DEPARTAMENTO TECNICO | 2023-01-25 | OBRA TERMINADA Y EN PUESTA EN MARCHA

## Hidden_1
Ascendente
Descendente