## Reporte de Formatos
55057
TÍTULO |  |  | NOMBRE CORTO |  |  | DESCRIPCIÓN
Los planes, programas o proyectos con indicadores de gestión |  |  | LTAI_Art81_FXV_2022-2024 |  |  | Los planes, programas o proyectos con indicadores de gestión
3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 | 13 | 14
537913 | 537914 | 537915 | 537916 | 537917 | 537918 | 537919 | 537920 | 537921 | 537922 | 537923 | 537924 | 537925 | 537926 | 537927 | 537928 | 537930 | 537931 | 537911 | 537912
Tabla Campos
Ejercicio | Fecha de Inicio del Periodo que se Informa | Fecha de Término del Periodo que se Informa | Nombre del programa | Objetivo institucional | Nombre del Indicador | Dimensión a medir | Definición del indicador | Método de cálculo | Unidad de medida | Frecuencia de medición | Línea base | Meta programadas | Metas ajustadas | Avance de metas | Sentido del indicador | Fuente de información | Área responsable de la información | Fecha de Actualización | Nota
2024 | 2024-04-01 | 2024-06-30 | PROGRAMA OPERATIVO ANUAL | AMPLIAR LA COBERTURA DE LAS INSTALACIONES PARA BRINDAR UN MEJOR SERVIVIO A LA COMUNIDAD. | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN AVENIDA H ENTRE CALLES 7 Y 8 EN LA COLONIA CENTRO, MPIO DE H. CABORCA SON | ML | METROS LINEALES | MEDICION DE CANTIDAD INSTALADA | METROS LINEALES | ESTIMACION PRESENTADA | 249360.51 | 249360 | 249360 | 100% | Descendente | OOMAPAS CABORCA | DEPARTAMENTO TECNICO | 2024-08-05 | ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PUESTA EN MARCHA.
2024 | 2024-04-01 | 2024-06-30 | PROGRAMA OPERATIVO ANUAL | AMPLIAR LA COBERTURA DE LAS INSTALACIONES PARA BRINDAR UN MEJOR SERVIVIO A LA COMUNIDAD. | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, COLECTOR EN AV. SANTA CECILIA ENTRE CALLES 44 Y 45, ATARJEA EN CALLE 45 ENTRE AV. SANTA RAMONA Y AV. DEL CARMEN, EN CALLE 38 ENTRE AV. SANTA RAMONA Y SANTA CECILIA Y LA CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA, EN COLONIA PALO VERDE, MPIO DE CABORCA, SON | ML | METROS LINEALES | MEDICION DE CANTIDAD INSTALADA | METROS LINEALES | ESTIMACION PRESENTADA | 798275.86 | 798275 | 798275 | 100% | Descendente | OOMAPAS CABORCA | DEPARTAMENTO TECNICO | 2024-08-05 | ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PUESTA EN MARCHA.

## Hidden_1
Ascendente
Descendente